## Info
🤔 Why keep a logbook?
Keep track of your competences
Gain insights for reflection
Build a knowledge base
Your learning process, your responsibility
😅 How can you contribute?
💼 Project Management
👔 Professional Skills
🔍 Analysis
📏 Design
🛠️ Realize
Description of the competences

## Logboek activiteiten
Dag | Begintijd | Eindtijd | Tijdsduur | Activiteiten | Total Worktime
Maandag 30 september | 10:00 | 16:30 | 6:30 | Brianstormen over ideeën voor een game, onderzoek gedaan naar pygame. Onderzoek gedaan naar sprites en een PoC gemaakt. https://github.com/manasseh152/pyracer/commits/main/?since=2024-09-30&until=2024-09-30&author=LB078 | 57:00
Maandag 4 november | 10:00 | 17:00 | 7:00 | We hebben collisions toegevoegd en de map opnieuw gemaakt omdat de collisions niet correct werkte op de oude map. Ook hebben we de logica voor het bewegen van de auto herschreven omdat we hier niet tevreden mee waren
Maandag 2 december | 9:30 | 12:00 | 2:30 | Ik heb een start gemaakt aan events door onderzoek te doen naar events in pygame en een proof of concept gemaakt waarin de event "Safety Car" met een kans getoggled werd
Vrijdag 13 december | 12:00 | 18:00 | 6:00 | Ik heb het systeem voor events uitgebreid en volledig dynamisch gemaakt waardoor er oneindig veel events gemaakt kunnen worden. Ook heb ik een announcement toegevoegd wanneer een event getriggerd wordt. Einde van de middag heb ik een scoreboard gemaakt waar sector tijden en de beste ronde tijd wordt bijgehouden
Vrijdag 13 december | 19:00 | 20:30 | 1:30 | Ik heb lokale multiplayer toegevoegd waardoor er nu twee autos op de baan kunnen rijden. Auto 1 gebruikt wasd en auto 2 gebruikt de pijl toetsen
Zondag 15 december | 14:00 | 15:30 | 1:30 | Ik heb me ingelezen over multiplayer met gebruik van een server, hiervoor ben ik uitgekomen op het udp protocol met gebruik van de socket library van python
Zondag 15 december | 17:30 | 21:30 | 4:00 | Ik heb een tutorial gevolgd die de socket module uitlegt en gebrikt. Met gebruik van die tutorial heb ik server en client communicatie werkend gekregen en is het soort van speelbaar op andere computers. Events moeten opnieuw bedacht worden omdat dat lokaal gebeurd, ook moet er een andere oplossing verzonnen worden voor rondetijden.
Maandag 16 december | 18:30 | 21:30 | 3:00 | Vandaag heb ik timing ook op de server gezet zodat andere spelers ook tijden kunnen zien van andere. Ook heb ik de game speelbaar gemaakt voor meer dan 2 personen
Dinsdag 17 december | 19:00 | 22:00 | 3:00 | Ik ben vandaag bezig geweest met ervoor zorgen dat de server constant kan blijven draaien, ook worden start locaties nu willekeurig bepaald en zit er een limit op de hoeveelheid spelers er maximaal in één game kunnen. Ook heb ik toegevoegd dat events serverside bepaald worden en doorgestuurd naar de client, dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde tijd de zelfde event heeft
Vrijdag 20 december | 12:45 | 15:15 | 2:30 | Ik heb vandaag de safety car gefixed en 2 nieuwe events toegevoegd, ook kan een speler nu met gebruik van een gui een naam en kleur auto kiezen, deze worden dan ook op de andere clients die verbonden zijn weergegeven
Vrijdag 20 december | 19:00 | 21:00 | 2:00 | In de avond heb ik joystick controls toegevoegd. Ook heb ik de movement van de autos iets getweaked zodat het fijner rijd. En ik heb Tkinter vervangen met CustomTkinter omdat daar meer mogelijkheden in zitten en makkelijker is.
Zaterdag 21 december | 12:00 | 17:00 | 5:00 | Ik heb vandaag een nieuwe map toegevoegd, deze kan geselecteerd worden in het hoofdscherm. Op de server word er tussen spelers onderscheid gemaakt op welke track ze zitten. In de client worden tracks dynamisch ingeladen. (Volgende stap is tracks vanuit de server ophalen)
Zondag 22 december | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Vanmiddag heb ik gewerkt aan een http server opzetten waaruit de assets map constant geupdate wordt op basis van de md5 checksum die uitgevoerd wordt
Zondag 22 december | 18:30 | 19:30 | 1:00 | Omdat nu de autos en tracks dynamisch zijn heb ik de ui opnieuw geschreven zodat deze ook dynamisch wordt opgesteld
Zondag 22 december | 21:00 | 23:00 | 2:00 | Ik wilde de game op mijn server krijgen zodat ik het met vrienden kon spelen. Maar nadat ik het op mijn server zette knalde deze eruit en realizeerde ik me dat er op in game-server een infinite loop zit die oneindig lang door bleef gaan en niet geannuleerd kon worden.
Maandag 23 december | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Vandaag heb ik geprobeerd om de servers in een docker container te krijgen, voor de update-server is dit gelukt maar voor de game-server niet, om een of andere reden blijf ik deze foutcode krijgen. "[WinError 10061] No connection could be made because the target machine actively refused it"
Maandag 23 december | 18:30 | 20:00 | 1:30 | Ik heb de update-server op mijn server gezet en is vanuit overal bereikbaar, de game-server daarintegen nog niet, docker blokkeerd het.
Maandag 23 december | 20:45 | 21:30 | 0:45 | Het lag niet aan docker maar aan de image waar docker het mee draaide, deze moest ik updaten van 3.9-slim naar 3.12 en toen werkte het wel. Dat betekende dat de game op een apart netwerk multiplayer gespeeld kan worden
Dinsdag 24 december | 19:15 | 20:45 | 1:30 | Laatste bugfixes (Sector tijden waren stuk na het dynamisch laden van tracks) en multiplayer getest
Maandag 30 december | 13:00 | 13:45 | 0:45 | Op de server stond de sqlite3 file niet in een volume wat er voor zorgte dat de data weg was nadat de container opnieuw opstarte, dit heb ik nu gefixed
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Drop down items (hidden)
Drop down items
💼 Project Management
👔 Professional Skills
🔍 Analysis
📏 Design
🛠️ Realize
🦥
⭐
⭐⭐
⭐⭐⭐